## lot 1 Tafraout
RADEEL
PROGRAMME NATIONAL D'ASSAINISSEMENT MUTUALISISEE - PNAM-CCLC
ASSAINISSEMENT LIQUIDE DU CENTRE DE BAB TAZA - LOT 1 : RESEAUX DES EAUX USEES - TRANCHE PRIORITAIRE
RAPPORT D'AVANCEMENT HEBDOMADAIRE
|  | Semaine du : | 2024-11-23 | au | 2024-11-29
|  | Mois : | 2024-11-23
1. CADRE DU MARCHE
Intitulé : |  | Lot 1 : Réseaux des eaux usées - Tranche prioritaire |  |  | Financement : | Etat Marocain/KfW
Marché No. : | : | 01/A/2024/R1 |  |  | Délai Initial : | 8 | Mois
Titulaire du marché : | : | NOUV-EAU
Montant du marché (Tranche Ferme) : | : | 26091060 |  | DH TTC
2. GESTION DES DELAIS
Gestion du délai global
| Délai global révisé: | 8 | Mois ; Soit : | 241 | Jours
| O.S.C : | 2024-09-18
Date contractuelle d'achèvement |  | 2025-05-17
| O.A 1 : |  | Motif : | Arrêt totale des prestations
O.R 1 :
| Période de l'arrêt : |  | Jours | [6 empty] | 2022-08-13
Situation du délai
| Date de la situation: | 2024-11-29
Délai Consommé en jours : |  | 72 | Jours
Date de réception provisoire : | : | 2025-05-17
| Délai Consommé en % : | 29.88%
3. AVENANTS
| Avenant No | Prolongation (jours) |  | Motif
1
4. AVANCEMENT FINANCIER
Montant du marché après avenants : |  | 26091060 | DH TTC
Montant total des attachements : | : | 0 | DH TTC
Avancement Financier : |  | 0%
5. AVANCEMENT PHYSIQUE DES TRAVAUX
N° Prix | Nature des travaux | Unité | Quantité Marché | Quantité Antérieure | Quantité de la période | Quantité Cumulée | Avancement Physique | Coeffcicient de Pondération | Prix Partiel TTC | PU | PP TTC (marché)
1 - Travaux préparatoires
1 | Etudes, dossier d'exécution et autres documents | Ft | 1 | 0.8 |  | 0.8 | 80% | 0.9199% | 192000 | 200000 | 240000
2 | Installations de chantier | Ft | 1 | 0.9 |  | 0.9 | 90% | 0.4599% | 108000 | 100000 | 120000
3 | Dossier de récolement | Ft | 1 |  |  |  | 0% | 0.09199% | 0 | 20000 | 24000
4 | Remise en état des lieux et Repliement du chantier | Ft | 1 |  |  |  | 0% | 0.09199% | 0 | 20000 | 24000
5 | FTP de Panneaux de chantier | U | 2 | 2 |  | 2 | 100% | 0.09199% | 24000 | 10000 | 24000
2 - Réseau des eaux usées
6 | Terrassement | m3 | 39970 | 6607.84 | 1733.95 | 8341.79 | 20.87% | 11.03% | 600608.88 | 60 | 2877840
7 | Lit de pose, Nature du matériau : sable | m3 | 451 | 163.87 | 44.31 | 208.18 | 46.16% | 0.3111% | 37472.4 | 150 | 81180
8 | Lit de pose, Nature du matériau : graviers | m3 | 1802 | 339.5 | 82.77 | 422.27 | 23.43% | 1.119% | 68407.74 | 135 | 291924
9 | Lit de pose : matelat en gravette enrobé dans un géotextile | m3 | 282 |  |  |  | 0% | 0.3891% | 0 | 300 | 101520
10 | Remblai en tranchée pour conduites et ouvrages annexes:
10-1 | Remblai primaire: terre tamisée | m3 | 619 | 2423.55 | 434.27 | 2857.82 | 461.7% | 0.2278% | 274350.72 | 80 | 59424
10-2 | Remblai : matériau d’apport | m3 | 11756 |  |  |  | 0% | 3.244% | 0 | 60 | 846432
10-3 | Remblai : terre d'extraction des fouilles | m3 | 1088 | 2431.63 | 595.29 | 3026.92 | 278.2% | 0.2502% | 181615.2 | 50 | 65280
10-4 | Remblai secondaire: matériau d'apport | m3 | 20677 |  |  |  | 0% | 7.608% | 0 | 80 | 1984992
11 | FTP Cadre et tampon en fonte | U | 560 | 17 | 10 | 27 | 4.821% | 5.151% | 64800 | 2000 | 1344000
12 | FTP d’Echelons | U | 696 |  |  |  | 0% | 0.3841% | 0 | 120 | 100224
13 | Réfection des chaussées et trottoirs | m2 | 1894 |  |  |  | 0% | 2.613% | 0 | 300 | 681840
14 | Essai d'étanchéité | ml | 2780 |  |  |  | 0% | 0.6393% | 0 | 50 | 166800
15 | Démolition de revêtement de chaussée ou trottoir | m2 | 1894 |  |  |  | 0% | 2.613% | 0 | 300 | 681840
16 | Fourniture, transport et pose de conduites en PEHD
16-1 | FTP conduites en PEHD, CR8, DN 300 mm | ml | 6132 | 813.58 | 16.33 | 829.91 | 13.53% | 6.205% | 219096.24 | 220 | 1618848
16-2 | FTP conduites en PEHD, CR8, DN 400 mm | ml | 3854 | 593.31 | 423.17 | 1016.48 | 26.37% | 5.672% | 390328.32 | 320 | 1479936
16-3 | FTP conduites en PEHD, CR8, DN 500 mm | ml | 837 | 674.63 |  | 674.63 | 80.6% | 1.732% | 364300.2 | 450 | 451980
16-4 | FTP conduites en PEHD, CR8, DN 600 mm | ml | 1030 | 26 | 51.88 | 77.88 | 7.561% | 2.605% | 51400.8 | 550 | 679800
16-5 | FTP conduites en PEHD, CR8, DN 800 mm | ml | 2049 | 1019.9 | 120.13 | 1140.03 | 55.64% | 8.482% | 1231232.4 | 900 | 2212920
17 | Fourniture et transport d’échelles | ml | 12 |  |  |  | 0% | 0.01656% | 0 | 300 | 4320
18 | Génie civil des regards préfabriqués ou bien coulé sur place:
18-1 | Regards de chute: 2<P<=3 m, DN<=300 mm | U | 9 |  |  |  | 0% | 0.3725% | 0 | 9000 | 97200
18-2 | Regards de chute: 2<P<=3 m, 300<DN<=600 mm | U | 24 |  | 4 | 4 | 16.67% | 1.104% | 48000 | 10000 | 288000
18-3 | Regards de chute: 2<P<=3 m, 600<DN<=1000 mm | U | 4 |  | 7 | 7 | 175% | 0.2208% | 100800 | 12000 | 57600
18-4 | Regards de chute: 3<P<=4 m, DN<=300 mm | U | 6 |  |  |  | 0% | 0.4139% | 0 | 15000 | 108000
18-5 | Regards de chute: 3<P<=4 m, 300<DN<= 600 mm | U | 28 |  |  |  | 0% | 2.189% | 0 | 17000 | 571200
18-6 | Regards de chute: 3<P<=4 m, 600<DN<=1000 mm | U | 11 | 4 |  | 4 | 36.36% | 0.9107% | 86400 | 18000 | 237600
18-7 | Regards de chute: 4<P<=5 m, DN<=300 mm | U | 6 |  |  |  | 0% | 0.5243% | 0 | 19000 | 136800
18-8 | Regards de chute: 4<P<=5 m, 300<DN<=600 mm | U | 6 |  |  |  | 0% | 0.5519% | 0 | 20000 | 144000
18-9 | Regards de chute: 4<P<=5 m, 600<DN<=1000 mm | U | 10 |  |  |  | 0% | 0.9658% | 0 | 21000 | 252000
18-10 | Regards de chute: 5<P<=6 m, 300<DN<=600 mm | U | 3 |  |  |  | 0% | 0.4829% | 0 | 35000 | 126000
18-11 | Regards de chute: 6<P<=7 m, DN<=300 mm | U | 1 |  |  |  | 0% | 0.184% | 0 | 40000 | 48000
18-12 | Regards de visite P<=2 m | U | 130 | 22 | 7 | 29 | 22.31% | 2.99% | 174000 | 5000 | 780000
18-13 | Regards de visite 2<P<=3 m | U | 184 | 4 | 5 | 9 | 4.891% | 4.401% | 56160 | 5200 | 1148160
18-14 | Regards de visite 3<P<=4 m | U | 17 |  |  |  | 0% | 0.5473% | 0 | 7000 | 142800
18-15 | Regards de visite 4<P<=5 m | U | 10 |  |  |  | 0% | 0.4139% | 0 | 9000 | 108000
18-16 | Regards de visite P>5 m | U | 3 |  |  |  | 0% | 0.138% | 0 | 10000 | 36000
18-17 | Regards borgne | U | 230 |  |  |  | 0% | 1.058% | 0 | 1000 | 276000
19 | Réalisation de branchement, PVC SN4, DN 200 mm | ml | 6900 | 28.66 | 45.51 | 74.17 | 1.075% | 5.712% | 16020.72 | 180 | 1490400
20 | Fourniture et transport de boite de branchement, Nature : préfabriquée | U | 1150 | 6 | 20 | 26 | 2.261% | 10.58% | 62400 | 2000 | 2760000
21 | Fourniture et transport de Clip de piquage, Diamètre Nominal : 200, sur conduite de tout diamètre.( y compris coude simple ou double) | U | 920 | 6 | 20 | 26 | 2.826% | 2.116% | 15600 | 500 | 552000
22 | Réalisation de la protection par gabionnage, Hauteur : 1 m, Largeur : 1 m | ml | 100 |  |  |  | 0% | 0.23% | 0 | 500 | 60000
23 | Réalisation de traversée de pistes et chaussées, Type de traversée : route et voie de circulation urbaine goudronnée | ml | 40 |  |  |  | 0% | 0.3679% | 0 | 2000 | 96000
24 | Réalisation de traversée de chaâba | ml | 100 |  |  |  | 0% | 0.9199% | 0 | 2000 | 240000
3 - Réalisation des ouvrages de déléstage et ouvrages de rejet
25 | Terrassement en pleine masse pour ouvrages, Nature du terrain : tout nature, Profondeur : toute profondeur | m3 | 31 |  |  |  | 0% | 0.01426% | 0 | 100 | 3720
26 | Remblai en masse pour ouvrage, Nature du matériau : terre d’extraction des fouilles | m3 | 7 |  |  |  | 0% | 0.009658% | 0 | 300 | 2520
Bétons y compris les coffrages
27-1 | Béton de propreté, classe B15, Dosage de ciment : 200 kg ciment CPJ 35, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 150 bar | m3 | 2 |  |  |  | 0% | 0.0138% | 0 | 1500 | 3600
27-2 | Béton Armé, Classe : B25, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 250 Bar, dosage de ciment : 350 kg ciment CPJ45 | m3 | 10 |  |  |  | 0% | 0.07359% | 0 | 1600 | 19200
28 | Armature pour béton, Type d'acier : Acier TOR à haute adhérence de nuance FE500 pour béton armé | Kg | 487 |  |  |  | 0% | 0.0448% | 0 | 20 | 11688
29 | Enduit bitumineux | m2 | 80 |  |  |  | 0% | 0.07359% | 0 | 200 | 19200
Fourniture, transport et pose de conduites en PVC
30-1 | FTP conduites en PVC DN 160 mm, PN6 | ml | 7 |  |  |  | 0% | 0.006439% | 0 | 200 | 1680
30-2 | FTP conduites en PVC DN 110 mm, PN6 | ml | 12 |  |  |  | 0% | 0.009934% | 0 | 180 | 2592
31 | Génie civil des ouvrages de rejet, Type d'ouvrage : sur conduite DN 800 | U | 3 |  |  |  | 0% | 0.4139% | 0 | 30000 | 108000
Avancement Global |  |  | 20.09% |  |  |  |  | 100% | 4366993.62 |  | 26091060
6) ESSAI LABORATOIRE
Date | Intervention |  | Identification des matériaux |  | Compactage (N°des fiches Laboratoire) des Remblais primaire et secondaire | Essais d'ecrasement /Béton | Formulation | Planche d'essai | Observations
|  |  | Sable | G1/G2 et TV
7. REUNION DE CHANTIER / SYNTHESE DU PV
Indiquer la date de la réunion du chantier
8. PROBLEMES PARTICULIERS / INCIDENTS (s'il y a lieu)
Faire une description
9. MODIFICATIONS / ANALYSES / RECOMMANDATIONS
Faire une description
10. SITUATION DES PAIEMENTS
|  | Date | Attachement No. | Montant Antérieure DH TTC | Montant attachement DH TTC | Montant cumulé DH TT C
1
2
3
4
5
6
7
8
|  | Total |  | 0 | 0 | 0
Pour le Groupement DORSCH/AMAMNE/SAFED
|  | L'Ingénieur travaux |  |  | Le Coordinateur d'appui aux MOD